## Folha1
LINHA | TELA | COMPONENTE | PROBLEMA | CORREÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÕES
13 | ARQUIVOS DA OS | Adicionar Arquivos | Não é possível visualizar mídias de vídeo | Tornar possível a visualização desse tipo de arquivo | PENDENTE | A visualização não estava descrita antes, mas é óbvio que ela precisa funcionar para vídeo assim como funciona para foto
16 | ARQUIVOS DA OS | Visualizar | A função de baixar dentro do componente visualizar não está funcionando | Retirar a função ou fazê-la funcionar | RESOLVIDO | A função foi retirada
19 | MODAL SELEC. DOC. FISCAIS | Card de Tipos de Doc. | Faltam tipos de documento fiscal. | faltam 3 documentos fiscais: 1. Laudo de Inspeção, 2. Termo de Coleta de Amostra, 3. Notificação de Análise Fiscal | PENDENTE | Os 3 termos estão pendentes
26 | CRIAR/EDITAR PESSOA |  | Remover função desnecessária | Remover a função "usar data/hora atual" para o campo data de nascimento | RESOLVIDO | Como a função é calendário, continua podendo colocar a data do dia. Avaliar se pode deixar assim
39 | CADASTRO AUTO INFRAÇÃO |  | Digitar o campo endereço sem necessidade, na maior parte dos casos | acrescentar a pergunta mesmo endereço do fiscalizado em um botão, antes dos campos endereço da infração, para o fiscal informar se se trata do mesmo endereço do cadastro da pessoa, preencher caso positivo com o mesmo endereço da pessoa. Observação: deve-se permitir a edição dos dados de endereço trazidos da pessoa para o auto. | PENDENTE | Esses dados estão bloqueados: Observação: deve-se permitir a edição dos dados de endereço trazidos da pessoa para o auto
41 | CADASTRO AUTO INFRAÇÃO |  | O campo valor de multa não atende as necessidades | Deve ser exibido, antes do campo "valor de multa" um seletor com as seguintes opções: valor de, a definir, até valor de, e intervalo. O campo valor de multa aparecerá após a seleção e deve se comportar conforme o caso. Em caso de, "valor de", exibir apenas um campo para preenchimento do valor, "a definir" o campo valor de multa não será exibido, em caso de "até valor de", exibir apenas um campo para preenchimento do valor e em caso de "intervalo", exibir dois campos para preenchimento dos valores incial e final. Observação: na listagem de penalidades exibir o tipo "multa" e não "multa no valor de" | PENDENTE | Não houve a seguinte alteração: Observação: na listagem de penalidades exibir o tipo "multa" e não "multa no valor de"
42 | CADASTRO AUTO INFRAÇÃO | Vincular pessoa | Erro ao inserir pessoa, não é possível mais recomeçar a vinculação | Criar um componente de "Limpar seleção" para permitir o recomeço | PENDENTE | Tem uma opção "voltar para a listagem" que permite a vinculação de nova pessoa
44 | CADASTRO AUTO INFRAÇÃO |  | Campo Situação constatada não tem preenchimento automático de texto por reconhecimento por voz | Inserir reconhecimento por voz. | PENDENTE | A função do microfone não apareceu nos testes. Pode ser alguma configuração que precisa ser habilitada
49 | CADASTRO NOTIFICAÇÃO |  | Ausência do campo "prazo para regularização" | O form do cadastro de notificação deve conter campo para prazo de regularização. Observação: na notificação devem ser excluídos os campos: "tipo de prazo de defesa" e "prazo de defesa (em dias)". | PENDENTE | Não houve essa alteração: Observação: na notificação devem ser excluídos os campos: "tipo de prazo de defesa" e "prazo de defesa (em dias)".
51 | CIÊNCIA DO FISCALIZADO |  | Componente com essa função não atende a necessidade | Alterar o componente para registrar a assinatura (ciência) do fiscalizado. Deve incluir os campos "Nome do cientificado" com a opção "O mesmo", caso a ciência seja dada ao fiscalizado, para trazer os dados da pessoa vinculada para o campo de assinatura e deve conter as opções: "Recusou-se a assinar" e "Enviado via AR" para seleção do agente fiscal. OBS.: esse componente deve existir em todos os documentos fiscais. Caso o cientificado não seja o fiscalizado, o nome deverá ser preenchido pelo fiscal. Observação: alterar a opção "Enviado via AR" para "responsável ausente do local da infração" | PENDENTE | Não houve essa alteração: Observação: alterar a opção "Enviado via AR" para "responsável ausente do local da infração"
54 | PDF |  | Criar apelo visual para documentos inválidos | Inserir marca d’água vermelha na diagonal para os documentos fiscais anulados ou cancelados | PENDENTE
55 | PDF |  | Assinatura dos fiscais e Fiscalizado não constam no PDF | O PDF deve renderizar a imagem das assinaturas dos agentes fiscais e do fiscalizado quando houver, com os respectivos nomes e matrículas, quando houver | PENDENTE
58 | CADASTRO TERMO DE |  | Campo desnecessário | Não existe necessidade de informar atividade econômica para um termo de padrão pois ele irá receber isso do auto de infração | PENDENTE | Ao salvao o Termo De, a tela seguinte é referente às assinaturas e arquivos, mas esses campos que deveriam ficar ocultos, aparecem. Eles estão ocultos na primeira tela, mas aparecem nessa segunda
59 | CADASTRO TERMO DE |  | Campo desnecessário | omitir os campos “fiscalização em face ao que dispõe os artigos” e “em decorrência de”. O termo de receberá as informações “fundamentação legal” e “descrição da ocorrência”, respectivamente, do documento fiscal após vinculação | PENDENTE
60 | CADASTRO TERMO DE |  | Validação inexistente | o prazo de regularização não pode ser zero, nem negativo. O sistema aceita, mas não deve | RESOLVIDO | Ao abrir o teclado numérico, este fica por cima do campo no prazo, impedindo a visualização do que está sendo cadastrado
62 | CADASTRO TERMO DE |  | Falta de validação de vinculação | só deve ser possível a vinculação de “termo de” ao auto de infração/notificação, quando: pessoa vinculada ao auto/notificação, for a mesma do “termo de” e se forem informadas medidas administrativas correspondentes ao tipo de termo que se tenta vincular. | PENDENTE | Todas essas situações estão pendentes. O Termo De pode ser cadastrado com informações de pessoas diferentes da demanda e do Auto/notificação
63 | CADASTRO TERMO DE |  | Falta de validação de vinculação | Não deve ser possível vincular um termo de a outro termo de | PENDENTE
64 | CADASTRO TERMO DE |  | Faltam campos para o termo de desvinculado | na criação de termos desvinculados, para o documento fiscal tipo “termo de” devem existir os componentes "em decorrência de" e a fundamentação legal (o mesmo do auto de infração/notificação) | RESOLVIDO
65 | CADASTRO TERMO DE |  | Faltam campos para o termo de desvinculado | na criação de termos desvinculados, para o documento fiscal tipo “termo de” deve existir o campo para preenchimento da atividade (CNAE). | RESOLVIDO
69 | CADASTRO DE DOC. FISCAL |  | Não existe a função de encaminhar para assinatura | Criar a função de encaminhar para assinatura os documentos fiscais lavrados, após todas as assinaturas, a edição deve ser suprimida | PENDENTE | Mesmo depois de todas as assinaturas colhidas e o documento finalizado, a função de edição ainda aparece
73 | GERAL |  |  | Utilizar biblioteca SQLite para criar os registros de forma offline e o botão de sincronização para envio de dados ao backend | PENDENTE
74 | GERAL |  |  | Permitir que mais de um usuário atenda a mesma demanda. Sendo possível o preenchimento concomitante dos documentos fiscais
EXTRA | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL |  | Os campos Ano da Publicação, Número, Nº do artigo, Nº do artigo do Anexo, permite Letras e Números | Só permitir Números | PENDENTE
|  |  | No cadastro de itens deve permitir ate 5 niveis, sendo 4 de números e 1 de letras. Ao preencher o campo de letra, ela deve se referenciar a quasquer niveis de numeros | Incluir mais um nivel de subitens | PENDENTE
|  |  | Campo Complemento existe mesmo? | Acho que é desnecessário | PENDENTE
EXTRA | CADASTRO NOTIFICAÇÃO |  | Ao salvar a Notificação a frase de confimação da operação aparece: Auto de Infração criado com sucesso!... | Substituir Auto de Infração por Notificação | PENDENTE
EXTRA | ASSINATURA DO FISCAL |  | Caso a assinatura de um fiscal seja excluída, o app permite encerrar o cadastro do Termo | Todos os fiscais que estão vinculados à demanda devem assinar obrigatoriamente | PENDENTE
EXTRA | PDF |  | O termo fiscal deve ter as logos da Agefis e Prefeitura e as cores da gestão | Incluir as logos e cores da gestão | PENDENTE
EXTRA | CADASTRO DE DOC. FISCAL |  | Na listagem de Gerências está aparecendo a sigla GERF, ao invés de GEREFI | Substituir GERF por GEREFI | PENDENTE
EXTRA | AUTO DE INFRAÇÃO |  | Ao selecionar a opção SIM para preenchimento de Termo De, o seletor de Medidas Adminstrativas deve abrir logo abaixo, e não após o Valor de Multa | Reordenar o campo de medidas administrativas | PENDENTE
EXTRA | CADASTRO TERMO DE |  | Digitar o campo endereço sem necessidade, na maior parte dos casos | acrescentar a pergunta mesmo endereço do fiscalizado em um botão, antes dos campos de data e hora, para o fiscal informar se se trata do mesmo endereço do cadastro da pessoa, preencher caso positivo com o mesmo endereço da pessoa. Observação: deve-se permitir a edição dos dados de endereço trazidos da pessoa para o auto. | PENDENTE
EXTRA | VINCULAÇÃO DE TERMO DE |  | A vinculação de Auto de Infração ou Notificação ao Termo de não acontece de fato. Aparece a opção, mas não pergunta a qual termo quer vincular, não é possivel a visualização desses termos vinculados | Função de vincular Auto de Infração ou Notificação ao Termo de | PENDENTE
EXTRA | CADASTRO TERMO DE |  | No Termo de Apreensão os dados de Fiel depositário não devem ser obrigatórios | Retirar a obrigatoriedade do nome do e cpf do fiel depositário | PENDENTE
EXTRA | CADASTRO TERMO DE |  | No Termo de Apreensão, antes dos dados de Fiel depositário deve aparecer um botão de copiar os dados da pessoa vinculada (Nome e CPF) | Incluir botão de copiar os dados da pessoa vinculada (Nome e CPF) | PENDENTE | Nós colocamos na planilha que deveriam ser obrigatórios, mas não devem ser (linha 66)